## LOTE 01
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA AMSTERDÃ - LOTE 001 | PRAZO PROPOSTO |  |  |  |  | DATA BASE:
|  | INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. |  |  |  |  | 2025-07-07
FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S.
|  | UNIDADE | 1ª Mês | 2ª Mês | 3ª Mês | 4ª Mês
TOTAL
ITEM | SERVIÇOS
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | % | 75% | 25% |  |  | 100% | #REF!
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | R$ | 12235.38 | 4078.46 | 0 | 0 | 16313.84
2. | GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
|  | % | 25% | 75% | 0% | 0% | 100% | #REF!
GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS |  | R$ | 7429.8225 | 22289.4675 | 0 | 0 | 29719.29
3. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
|  | % | 0% | 25% | 75% | 0% | 100% | #REF!
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | R$ | 0 | 132106.235 | 396318.705 | 0 | 528424.94
4. | DRENAGEM / CONTENÇÕES
|  | % | 75% | 25% | 0% | 0% | 100% | #REF!
DRENAGEM / CONTENÇÕES |  | R$ | 85070.955 | 28356.985 | 0 | 0 | 113427.94
5. | SINALIZAÇÃO
|  | % | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0
SINALIZAÇÃO |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 13521.75 | 13521.75
6. | PASSEIO
|  | % | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0
PASSEIO |  | R$ | 0 | 0 | 63943.41 | 63943.41 | 127886.82
7. | EXPANSÃO DE REDE
|  | % | 10% | 40% | 50% | 0% | 100% | 0
EXPANSÃO DE REDE |  | R$ | 13510.121 | 54040.484 | 67550.605 | 0 | 135101.21
T O T A L |  |  | 118246.2785 | 240871.6315 | 527812.72 | 77465.16 | 964395.79 | #REF!
OBS: Foram considerados 120 dias de prazo de execução da obra, levando em consideração um adicional de 30 dias devido ao período de sazonalidade de chuva com base no indice pluviométrico fornecido pela Defesa Civil.
2025-07-07
LUCAS FELIPE PEREIRA CARÁ
ARQUITETO
CAU/SP - A169653-0