## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
OBJETO: MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ETAPA 01 |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  |  | DATA BASE:
|  | INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. |  |  |  |  | 2025-10-20
FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S.
ENDEREÇO: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP
|  | UNIDADE | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês
TOTAL
ITEM | SERVIÇOS |  | 30 | 60 | 90 | 120
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | % | 100% | 0% | 0% | 0%
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | R$ | 7085.94 | 0 | 0 | 0 | 7085.94
2. | SERVIÇOS DE RETIRADA DA LUMINÁRIA EXISTENTE
|  | % | 25% | 25% | 25% | 25%
SERVIÇOS DE RETIRADA DA LUMINÁRIA EXISTENTE |  | R$ | 26279.6225 | 26279.6225 | 26279.6225 | 26279.6225 | 105118.49
3. | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED
|  | % | 25% | 25% | 25% | 25%
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED |  | R$ | 167113.5 | 167113.5 | 167113.5 | 167113.5 | 668454
T O T A L |  |  | 200479.0625 | 193393.1225 | 193393.1225 | 193393.1225 | 780658.43
0
0
0